## dez
Report Diário GRUPO X
Data do Report | Profissional | Atividade | Data de Início | Data Prevista de conclusão da atividade | Status | Comentarios
2024-04-12 | XXXX | Melhoria dos arquivos de parametros |  | 2024-04-15 | Concluído | Atualmente foca apenas numa pasta. Incluir agora uma base inteira, eventos de quebra (ao inves de pegar no log) e parametros de treinamento do modelo
2024-04-12 | XXXXX | Melhoria da leitura dos arquivos de parametros |  | 2024-04-15 | Concluído | Com os arquivos de parametros novos, ajustar o codigo para le-lo

## jan
Report Diário GRUPO 4
Data do Report | Profissional | Atividade | Data de Início | Data Prevista de conclusão da atividade | Status | Comentarios
2025-05-17 | Euderlan Freire | Deixando login e cadastro funcional | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Concluído
2025-05-18 | Euderlan Freire | Reunião via Google Meet para definir quais tarefas iremos realizar durante a sprint | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Concluído
2025-05-18 | Hissa Bárbara | Definir a prioridade de cada tarefa utilizando a técnica Scrum Poker | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Concluído
2025-05-25 | Hissa Bárbara | Criar diagrama de sequência | 2025-05-19 | 2025-05-29 | Concluído | Concluído dia 25/05/2025
2025-05-25 | Euderlan Freire | Criar Diagrama de Atividade | 2025-05-19 | 2025-05-29 | Concluído | Concluído dia 25/05/2025
2025-05-25 | Yuram Almeida | Criar Diagrama de Caso de Uso | 2025-05-25 | 2025-05-29 | Concluído | Concluído dia 25/05/2025
2025-05-29 | Yasmin Serejo | Criação do Slide | 2025-05-29 | 2025-06-03 | Concluído | Concluído dia 03/05/2025
2025-05-30 | Hissa Bárbara | Correção dos diagramas de sequência | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Concluído | Feito em apenas um dia pois era apenas correção de alguns erros
2025-05-30 | Yuram Almeida | Correção dos diagramas de caso de uso | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Concluído | Feito em apenas um dia pois era apenas correção de alguns erros
2025-06-15 | Euderlan Freire | Prototipo do Sistema | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Concluído
2025-06-21 | Hissa Bárbara | Conexão do chat com LLM | 2025-06-21 | 2025-05-26 | Concluído
2025-06-22 | Hissa Bárbara | Criação de codigos base para cada tela | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Concluído | Feito em apenas um dia pois foi apenas um escopo de codigos onde o responsavel por cada tela corrigiu os bugs
2025-06-24 | Yuram Almeida | Deixando a função de armazenar arquivos funcional | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Concluído | Feito em um dia, pois eu estudava como implementa-la
2025-07-04 | Hissa Bárbara | Criação de nova função: o usuario pode ter permissoes de admin | 2025-07-04 | 2025-07-04 | Concluído
2025-07-05 | Hissa Bárbara | Criação de nova função: o usuario pode escolher qual arquivo ele quer para fazer pergunta | 2025-07-05 | 2025-07-06 | Concluído
2025-07-11 | Hissa Bárbara | Criação de novos diagramas de sequência para cobrir as novas funcionalidades | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Concluído
2025-07-11 | Euderlan Freire | Correção de busg do FrontEnd | 08//07/2025 | 08//07/2025 | Concluído
2025-07-11 | Euderlan Freire | Atualização do Manual do Usuário | 09//07/2025 | 09//07/2025 | Concluído
11/07/2024-2025 | Anderson Rodrigo | atualização do diagrama de classe | 2025-07-09
2024-07-11 | Yasmin Serejo | Atualização do slide | 2025-07-10 | 2025-07-11 | Concluído
2025-07-12 | Yuram Almeida | Criação do doxygen | 2025-07-12 | 2025-07-13 | Concluído